БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН**

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЗДОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**с. Ездочное**

**21 февраля 2024 г. № 23**

**О внесении изменений в постановление администрации Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 22 сентября 2014 года № 12**

**«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Ездоченского сельского поселения « Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области», администрация Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области **постановляет:**

1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области», утвержденную постановлением администрации Ездоченского сельского поселения от 22.09.2014 г. № 12 утвердить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом Ездоченского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» в сети Интернет (адрес сайта: <https://chernyanskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/>).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Ездоченского сельского поселения О.Ю. Ковалева**

Утверждена

постановлением администрации

Ездоченского сельского поселения

от 21.02.2024 г. № 23

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**« Устойчивое развитие сельских территорий**

**Ездоченского сельского поселения Чернянского района**

**Белгородской области»**

**(новая редакция)**

**Ответственный исполнитель Администрация Ездоченского сельского поселения**

**Руководитель: О.Ю. Ковалева (Глава администрации**

**Ездоченского сельского поселения)**

**Ответственный за разработку:**

Главный специалист-управляющая делами Разгоняева М.А.

администрации Ездоченского с/п

Телефон: 8-47-232-4-05-94

Адрес электронной почты: ezdocnoe@ch.belregion.ru.

**Паспорт**

**муниципальной программы « Устойчивое развитие сельских территорий**

**Ездоченского сельского поселения Чернянского района**

**Белгородской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной**  **программы** | «Устойчивое развитие сельских территорий  Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (далее - Программа) |
| **1.** | **Ответственный исполнитель**  **Программы** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **2** | **Соисполнители Программы** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **3.** | **Участники**  **Программы** | Администрация Ездоченского сельского поселения, структурное подразделение МБУК «ЧРЦНТ и КДД» Центр культурного развития с. Ездочное |
| **4.** | **Подпрограммы Программы** | 1. «Благоустройство Ездоченского сельского поселения». 2. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Ездоченском сельском поселении». 3. «Укрепление физического здоровья жителей Ездоченского сельского поселения». 4. «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченского сельского поселения. 5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ездоченского сельского поселения». 6. «Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой». 7. «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ездоченского сельского поселения». |
| **5.** | **Цель (цели)**  **Программы** | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения. |
| **6.** | **Задачи Программы** | 1.Создание условий для организации благоустройства территории Ездоченского сельского поселения.  2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Ездоченского сельского поселения.  3.Укрепление физического здоровья жителей Ездоченского сельского поселения.  4.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Ездоченского сельского поселения.  5. Создание условий для безопасного проживания жителей Ездоченского сельского поселения.  6. Обеспечение населения чистой питьевой водой.  7. Обеспечение жителей Ездоченского сельского  поселения обустроенными местами (площадками) и емкостями для накопления ТКО |
| **7.** | **Сроки реализации**  **Программы** | Iэтап реализации – 2015 – 2020 годы  Iэтап реализации – 2021 – 2026 годы |
| **8.** | **Общий объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования Программы в 2015-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 176489,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 6457 тыс. рублей;  2016 год –11087,2 тыс. рублей;  2017 год – 10008 тыс. рублей;  2018 год – 8340,1 тыс. рублей;  2019 год – 66205 тыс. рублей;  2020 год – 9595,8 тыс. рублей.  2021 год –9269,6тыс. рублей.  2022 год –34263,1тыс. рублей.  2023 год –12115,1тыс. рублей.  2024 год – 4805,3 тыс. рублей.  2025 год –4181,5 тыс. рублей.  2026 год – 162,0 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2015-2026 годах за счет средств местного бюджета составит  116711тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 5956 тыс. рублей;  2016 год –11087,2 тыс. рублей;  2017 год – 10008 тыс. рублей;  2018 год – 8340,1тыс. рублей;  2019 год –12205 тыс. рублей;  2020 год – 9484,7 тыс. рублей.  2021 год –9269,6тыс. рублей.  2022 год –29096,5тыс. рублей.  2023 год –12115,1тыс. рублей.  2024 год – 4805,3 тыс. рублей.  2025 год –4181,5 тыс. рублей.  2026 год – 162,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  Объем финансирования Программы в 2015-2026 годах за счет средств областного бюджета составит  59778,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год –501,0 тыс. рублей;  2016 год –0,0 тыс. рублей;  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год –54000 тыс. рублей;  2020 год – 111,1 тыс. рублей.  2021 год – 0,0 тыс. рублей.  2022год –5166,6 тыс. рублей.  2023 год – 0,0 тыс. рублей.  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| **9.** | **Показатели конечного результата реализации Программы** | К 2026 году планируется:  -увеличение отдыхающих в местах отдыха до 32 %;  - увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га;  -увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 34,3 %;  - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 33 тыс. человек;  -создание условий для безопасного проживания жителей Ездоченского сельского поселения;  -обеспечить жителей Ездоченского сельского поселения чистой питьевой водой;  - обеспечить жителей Ездоченского сельского поселения обустроенными местами (площадками) и емкостями для накопления ТКО. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**в том числе формулировки основных проблем**

**вуказанной сфере и прогнозе ее развития**

Ездоченское сельское поселение расположено в пределах среднерусской возвышенности, в бассейне реки Оскол. Рельеф представляет собой пологоволнистую равнину, которая расчленена длиной реки и густой глубоковырезанной овражно-болотной сетью с многочисленными отвершками. С севера граничит с пгт. Чернянка, с востока – с Андреевским сельским поселением, с запада – с Прилепенским сельским поселением, с юга – с Оскольским сельским поселением Новооскольского района.

Вся территория Ездоченского сельского поселения составляет 14226 га, в том числе:

- земли населенных пунктов – 1070,8 га

- сельскохозяйственные угодья 8887 га

- леса и лесополосы – 3445 га

- пашня – 6824 га,

- сенокосы, пастбища – 2173 га

- земли под водными объектами – 4,79 га

- садов – 60 га

В состав Ездоченского сельского поселения входят пять сел: с. Ездочное, с. Холки, с. Новая Масловка. пос. Некрасовка и пос. Долгая Яруга. Все села, кроме пос. Некрасовка соединены дорогами с твердым покрытием. К пос. Некрасовка ведет грунтовая дорога. Протяженность автодорог всего 25 км, в том числе:

- с твердым покрытием – 16 км

- грунтовых дорог – 9 км.

На территории сельского поселения расположено 706 домовладений, из них:

98% жилых домов газифицировано,

1% домов – имеют электроотопление

Телефонизировано – 25%

Пользуются водой из водопроводных сетей – 83%

Уличное асфальтирование – 95%

Улицы сельского поселения освещают 230 фонарей, которых недостаточно для нормального освещения улиц.

Село Ездочное – центральная усадьба поселения, находится в 8 км от районного центра п. Чернянка и от железной дороги. Удаленность от областного центра г. Белгорода – 100 км.

На территории сельского поселения проживают 2232 человека, в том числе: мужчин - 1048 человек,

женщин - 1184 человек,

детей до 8 летнего возраста – 280 человек,

подростков от 8 до 18 лет – 276 человек,

пенсионеров – 506 человек,

трудоспособного населения – 1236 человек,

из них занято в экономике – 1218 человек.

Демографическая ситуация в сельском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.

**Основные демографические показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Численность населения на начало года, чел | 2201 | 2208 | 2194 | 2195 |
| 2 | Родилось, чел | 22 | 25 | 25 | 24 |
| 3 | Умерло, чел | 27 | 35 | 38 | 38 |
| 4 | Прибыло, чел | 59 | 54 | 72 | 95 |
| 5 | Убыло за пределы поселения, чел | 47 | 58 | 58 | 68 |
| 6 | Численность населения на конец года, чел | 2208 | 2194 | 2195 | 2208 |
| 7 | Среднегодовая численность населения, чел | 2204,5 | 2201 | 2194,5 | 2201,5 |

В 2013 году уровень рождаемости составил 10,9 человека на 1000 человек населения, что 0,4 % ниже, чем в 2011 году.

Уровень смертности за последние 3 года увеличился и составил в 2011 году – 15,85 на 1000 человек, в 2013 году 17,3 на 1000 человек, что на 1,5 % выше, чем в 2011 году. Естественная убыль населения по Ездоченскому сельскому поселению за анализируемый период увеличилась на 10,8 %

За последние годы в сельском поселении наблюдается миграционный приток населения. В 2013 году миграция населения по итогам года в целом составила 12,3 человек на 1000 человек населения, а в 2011 году сложилась миграционная убыль населения и составила 1,8 человека на 1000 человек населения администрации.

Несмотря на реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации и положительную динамику отдельных показателей как в области, так и в муниципальном образовании, демографическая ситуация в сельском поселении остается сложной, имеет место низкая рождаемость и высокий уровень смертности сельского населения.

На территории Ездоченского сельского поселения расположены МБОУ «СОШ с. Ездочное», детский сад «Сказка» с. Ездочное, детский сад «Теремок» п. Долгая Яруга, детский сад- начальная школа села Новая Масловка, четыре фельдшерско-акушерских пунктов в селах Ездочное, Холки, Новая Масловка, п. Долгая Яруга, МКУК «ЦКР с.Ездочное». Холковский сельский клуб-библиотека, Новомасловский дом досуга, Ездоченская и Новомасловская поселенческие библиотеки, Дом народного творчества, детская школа искусств, почтовое отделение, отделение сбербанка, 7 промышленных и продуктовых магазинов, три кафе, аптека. Промышленные предприятия: ООО «Крестьянский двор – Белгород»,ОАО «РусагроИнвест», ООО «Рассвет»,АО «Приосколье»: инкубаторий, завод по производству яичного порошка.

За период с 2009 года по 2013 год на территории Ездоченского сельского поселения проведены капитальные ремонты в Ездоченком ЦСДК, Доме народного творчества, в детской школе искусств, в Холковском сельском клубе- библиотеке.

На территории Ездоченского сельского поселения в центре села Ездочное заложен парк «Сквер молодежный», в котором построен фонтан, высажены туи, можжевельники, плодовые деревья (абрикосы, яблони, груши, вишни), разбиты цветники.

На территории поселения оборудовано 4 детских площадки.

Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения необходимо решить следующие проблемы:

- ремонт и строительство дорог с твердым покрытием;

- реконструкция памятников архитектуры;

- капитальный ремонт Ездоченской средней школы;

- капитальный ремонт детского сада «Сказка»;

- капитальный ремонт ФАПов;

- устройство кабинета врача общей практики;

- проведение водопровода в селе Ездочное в рамках программы «Чистая вода».

Анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономический проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития.

В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения».

Прогноз реализации программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов Программы социально-экономического развития Ездоченского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.

**Раздел 2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результатареализацииПрограммы, сроков реализации Программы**

Приоритеты социально-экономического развития Ездоченского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2026 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года №599 (далее – Стратегия района).

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Ездоченского сельского поселения относятся:

**-**  создание условий для стабильного развития поселения;

- повышение уровня привлекательности поселения;

- укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;

- повышении уровня культурно-досуговой деятельности.

- обеспечение жителей Ездоченского сельского поселения чистой питьевой водой.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов цельюПрограммы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Для достижения поставленной цели потребуется решениеследующих задач:

1.Создание условий для организации благоустройства территории Ездоченского сельского поселения.

2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Ездоченского сельского поселения.

3.Укрепление физического здоровья жителей Ездоченского сельского поселения.

4.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Ездоченского сельского поселения.

По итогам реализации программы к концу 2026 года планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 32 %;

- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га;

- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 16 %

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 33 тыс. человек.

Программа реализуется в 2015-2026 годах, этапы реализации программы не выделяются.

Показатели конечного результата реализации Программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к Программе.

Мероприятия Программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации Программы.

**Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Ездоченского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации Программы**

Перечень правовых актов Ездоченского сельскогопоселения, принятие илиизменениекоторыхнеобходимо дляреализациимуниципальной программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

**Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм.**

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 5 подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Благоустройство Ездоченского сельского поселения».**

Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Ездоченского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 32 % к 2026 году.

**Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Ездоченском сельском поселении».**

Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Ездоченского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи- сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечитувеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га к 2026 году.

**Подпрограмма 3 «Укрепление физического здоровья жителей Ездоченского сельского поселения».**

Подпрограмма направлена на укрепление физического здоровья жителей Ездоченского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи -вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Реализация основногомероприятия подпрограммы обеспечит увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 16 % к 2026 году

**Подпрограмма 4 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченского сельского поселения».**

Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Ездоченского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи -обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 32 тыс. человек к 2020 году.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**Ездоченского сельского поселения».**

Подпрограмма направлена на создание условий для безопасного проживания жителей Ездоченского сельского поселения.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит снижение

площади территории подвергшейся пожарам до 1 га к 2026 году.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Ездоченского сельского поселения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к Программе.

**Подпрограмма 6 «Реализация мероприятий обеспечения чистой питьевой водой»**

Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения жителей Ездоченского сельского поселения чистой питьевой водой.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

обеспечение обеспечения жителей Ездоченского сельского поселения чистой питьевой водой.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит снижение

Уровня загрязнения окружающей среды, потребляемой питьевой воды и повышения уровня жизни населения.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Ездоченского сельского поселения.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

**Подпрограмма 7 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ездоченского сельского поселения».**

Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения жителей Ездоченского сельского поселения обустроенными местами (площадками) и емкостями для накопления ТКО.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

Обустройство мест (площадок) для накопления ТКО и оснащение мест (площадок) емкостями для накопления ТКО

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит снижение

Уровня загрязнения окружающей среды и повышения уровня жизни населения.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Ездоченского сельского поселения.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы.**

Предполагаемые объемы финансирования Программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица

**Предполагаемые объемы финансирования Программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2026 годы** |  | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |  |  |  |  |  |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Всего** | **176489,7** | **6457** | **11087,2** | **10008** | **8340,1** | **66205** | **9595,8** | **9269,6** | **34263,1** | **12115,1** | **4805,3** | **4181,5** | **162** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 116711 | 5956 | 11087,2 | 10008 | 8340,1 | 12205 | 9484,7 | 9269,6 | 29096,5 | 12115,1 | 4805,3 | 4181,5 | 162 |
| областной бюджет | 59778,7 | 501 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 111,1 | 0 | 5166,6 | 0 | 0 | 0 |  |

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетана очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятийПрограммы, подпрограммПрограммы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

**Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и**

**описание мер управления рисками реализации Программы.**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации Программы, выделены следующие риски ее реализация:

* Макроэкономические риски свя­заны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.
* Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не­достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.
* Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
* Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.
* Административные риски связаны с неэффективным управлением реализа­цией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффек­тивности использования ресурсов и качества выполнения мероприятийПрограммы.
* Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифици­рованных кадров.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:

* создание благоприятных условий;
* ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
* формирование эффективной системы управления реализацией Программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;
* обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.

**Подпрограмма 1«Благоустройство Ездоченского сельского поселения».**

**Паспорт подпрограммы 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы1** | «Благоустройство Ездоченского сельского поселения» (далее –подпрограмма 1) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 1** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 1** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **3.** | **Цель**  **подпрограммы 1** | Создание условий для организации благоустройства территории Ездоченского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 1** | Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 1** | 2015-2026 годы  этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. |
| **6.** | **Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 84552,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2172 тыс. рублей;  2016 год – 2312 тыс. рублей;  2017 год – 4011 тыс. рублей;  2018 год – 3022,1 тыс. рублей;  2019 год – 5784 тыс. рублей;  2020 год – 8623,2 тыс. рублей.  2021 год – 8294,7 тыс. рублей.  2022 год – 33164,1 тыс. рублей.  2023 год – 10886,5 тыс. рублей.  2024 год – 3456,3 тыс. рублей.  2025 год – 2826,5 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета составит:  79274,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2172 тыс. рублей;  2016 год – 2312 тыс. рублей;  2017 год – 4011 тыс. рублей;  2018 год – 3022,1 тыс. рублей;  2019 год – 5784 тыс. рублей;  2020 год – 8512,1 тыс. рублей.  2021 год – 8294,7 тыс. рублей.  2022 год – 27997,5 тыс. рублей.  2023 год – 10886,5 тыс. рублей  2024 год – 3456,3 тыс. рублей.  2025 год – 2826,5 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составит:  5277,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 111,1 тыс. рублей.  2021 год – 0 тыс. рублей.  2022 год – 5166,6 тыс. рублей.  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей.  2025 год – 0 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечного результата**  **подпрограммы 1** | К 2026 году планируется  - увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 32 %;  - увеличение доли посещаемости на детской площадке до 21%. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Природно-климатические условия Ездоченского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения неухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Благоустройство территории включает в себя устройство и ремонт детских площадок, пляжей, парков, фонтанов, родников. Благоустройством занимается администрация Ездоченского сельского поселения, организации и учреждения, жители Ездоченского сельского поселения. В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство поселения.

На территории Ездоченского сельского поселения за период с 2009-2013 годы в рамках областного проекта «500 парков Белогорья» в селе Ездочное по ул. Центральной разбит парк «Сквер Молодёжный» площадью 0,5 га, где оборудована детская площадка и набор спортивных сооружений, в сквере высажены плодовые деревья, туи, можжевельники, розы, многолетние цветы.

По инициативе жителей села в 2013-2014 годах устроены детские площадки на ул. Крупской, улице Центральной, улице Пролетарской, в селе Новая Масловка.

Мероприятия, необходимые для реализации благоустройства территории населенных пунктов Ездоченского сельского поселения:

- приобретение основных средств для благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения;

-приобретение конструкций на детские площадки;

- устройство пляжей;

- приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок;

- другие расходы, не предусмотренные программой.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, в небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2015 года и последующих годов необходимо организовать провести смотры конкурсы, направленные на благоустройство Ездоченского сельского поселения: «Лучший дом», «Летний газон», «Каков цветник, таков и житель», «За лучшее проведение по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Мероприятия, необходимые для реализации привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения:

- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ Центра занятости населения к работе по благоустройству и санитарной очистке Ездоченского сельского поселения;

- привлечение учащихся Ездоченской средней школы по направлениям благоустройства, экологии;

- проведение смотров-конкурсов, направленных на благоустройство сельского поселения;

- другие расходы, не предусмотренные программой.

Данная подпрограмма 1 направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Ездоченского сельского поселения.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1.**

Основная цель подпрограммы 1 – создание условий для организации благоустройства территории Ездоченского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

- обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2026 годы, этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описаниеосновных мероприятийподпрограммы 1.**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:

**- благоустройство территории сельского поселения.**

В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1составят 84552,4 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2026**  **годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Всего** | **84552,4** | **2172** | **2312** | **4011** | **3022,1** | **5784** | **8623,2** | **8294,7** | **33164,1** | 10886,5 | **3456,3** | **2826,5** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 79274,7 | 2172 | 2312 | 4011 | 3022,1 | 5784 | 8512,1 | 8294,7 | 27997,5 | 10886,5 | 3456,3 | 2826,5 | 0 |
| областной бюджет | 5277,7 |  |  |  |  |  | 111,1 |  | 5166,6 |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 1.**

Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.

Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.

Достижение к 2026 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского поселения.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | % | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 |
| 2. | Доля посещаемости на детских площадках | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

**Подпрограмма 2«Поддержка почвенного плодородия в рамках**

**концепции областного проекта «Зеленая столица»**

**Ездоченского сельского поселения».**

**Паспорт подпрограммы 2.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 2** | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Ездоченского сельского поселения» (далее –подпрограмма 2) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 2** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 2** | Увеличить количество зеленых насаждений на территории Ездоченского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 2** | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 2** | 2015-2026 годы  Этапы реализации не выделяются |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 501 тыс. рублей,  Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 501 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 501 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей.  2021 год – 0 тыс. рублей.  2022 год – 0 тыс. рублей.  2023 год – 0 тыс. рублей.  2024 год – 0 тыс. рублей.  2025 год – 0 тыс. рублей.  2026 год – 0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 2** | К 2026 году планируется:  - увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».

Цель проекта «зеленая столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородской области составляла до 50% от общей территории. Масштабная вырубка как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократило объем лесных массивов в пять раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9,8 % от общей площади. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и масштабное развитие эрозийных процессов.

Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2.

Реализация областного проекта «Зеленая столица» за период с 2010 года по 2013 год было засажено деревьями и кустарниками 77,4 га. Осень. 2013 года на 20 га было высажено 440 шт. деревьев, 219 шт. кустарников.

Работники учреждений сельского поселения участвуют в сборе семян для реализации программы «Зеленая столица».

Ежегодно высаживаются цветы на территории школ и детских садов, Домов культуры, ФАПов возле памятников погибшим воинам и в парках.

Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:

- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;

- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.

Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозийно – опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Ездоченского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.

**Раздел 2. Цель (цели),задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2.**

Основная цель подпрограммы 2 – увеличить количество зеленых насаждений на территории Ездоченского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

* сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2026 годы, этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описаниеосновных мероприятийподпрограммы 2.**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* **поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».**

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 составят 501 тыс. рублей. Объемы финансирования в размере источников финансирования по годам реализации представлены в таблице

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2**

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за**  **2015-2026 годы** | **В том числе по годам реализации** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Всего** | **501** | **501** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 2.**

В результате реализации подпрограммы 2 к 2026 году планируется достижение конечного результата и кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории сельского поселения.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025**  **год** | **2026 год** |
| 1. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1 к Программе.

**Подпрограмма 3«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителейЕздоченского сельского поселения».**

**Паспорт подпрограммы 3.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 3** | «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителейЕздоченского сельского поселения) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 3** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 3** | Укрепление физического здоровья жителей Ездоченского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 3** | Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 3** | 2015-2026 годы  Этапы реализации не выделяются |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит 1265,2 тыс. рублей,  Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета составит 1265,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 60 тыс. рублей;  2016 год – 71,2 тыс. рублей;  2017 год – 67 тыс. рублей;  2018 год – 69 тыс. рублей;  2019 год – 76 тыс. рублей;  2020 год – 95,6 тыс. рублей.  2021 год – 104,8 тыс. рублей.  2022 год – 125 тыс. рублей.  2023 год – 128,6 тыс. рублей.  2024 год – 150 тыс. рублей.  2025 год – 156 тыс. рублей.  2026 год – 162 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 3** | К 2026 году планируется:  - увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 34,3 %;  - увеличение доли участников в региональных соревнованиях до 6 %. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитие массовой физической культуры и спорта,занятия физкультурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения,дальнейшее увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание благоприятных условия для развития инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Ездоченского сельского поселения.

Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются:

- развитие традиционных и новых видов спорта;

- укрепление материально-технической базы;

- проведение спортивных мероприятий и праздников;

- участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях;

- содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья;

- информирование граждан о деятельности администрации Ездоченского сельского поселения в области физической культуры и спорта.

На территории сельского поселения постоянно работают два спортивных зала, 8 летних спортивных площадок. На постоянной основе работают два тренера по работе с детьми и по работе со взрослым населением.

Однако в сфере физической культуры и спорта в Ездоченском сельском поселении выявлены такие проблемы, как:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни.

Реализация данной Программы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных учреждениях, по месту жительства, укрепит материально-техническую базу физической культуры и спорта, обеспечит дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомания, алкоголизм) среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3.**

Основная цель подпрограммы 3 – укрепление физического здоровья жителей Ездоченского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

* вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2026 годы, этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описаниеосновных мероприятийподпрограммы 3.**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* **обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей**

В рамках реализации основного мероприятия планируется развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением, что позволит вовлечь жителей Ездоченского сельского поселения в занятия физической культурой и спортом, укрепить физическое здоровье.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 составят 1265,2 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2026** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Всего** | **1265,2** | **60** | **71,2** | **67** | **69** | **76** | **95,6** | **104,8** | **125** | **128,6** | **150** | **156** | **162** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1265,2 | 60 | 71,2 | 67 | 69 | 76 | 95,6 | 104,8 | 125 | 128,6 | 150 | 156 | 162 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 3**

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1. | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 33,1 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34 | 34,3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2. | Доля участников в региональных соревнованиях | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

**Подпрограмма 4«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченского сельского поселения».**

**Паспорт подпрограммы 4.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Подпрограммы 4** | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельностиЕздоченского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 4** | Администрация Ездоченского сельского поселения, структурное подразделение МБУК «ЧРЦНТ и КДД» Центр культурного развития с.Ездочное |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 4** | Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Ездоченского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 4** | Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 4** | 2015-2026 годы  Этапы реализации не выделяются |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 22454 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета составит 22454 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 3724 тыс. рублей;  2016 год – 8224 тыс. рублей;  2017 год – 5214 тыс. рублей;  2018 год – 4475 тыс. рублей;  2019 год – 817 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 4** | К 2020 году планируется:  - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 33 тыс. человек. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Формирование и развитие культурной среды – важнейшее условие качества жизни в Ездоченском сельском поселении.

В положениях Конституции Российской Федерации сказано: «Каждый гражданин имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры».

Муниципальная политика в сфере культуры направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. Современного уровня интеллектуального развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры общества.

Сегодня Ездоченский Дом культуры, коллектив которого представлен 11 специалистами, динамично развивается, активно работает над созданием инновационной культурной среды на территории поселения, улучшением качества и содержания работы, расширением и модернизацией форм досуговой деятельности путём внедрения современных моделей и технологий, формированием духовно – нравственного и художественно – творческого потенциала, что будет способствовать улучшению качества жизни земляков. В связи с этим структурное подразделение МБУК «ЧРЦНТ и КДД» Центр культурного развития с.Ездочное работает над реализацией следующих приоритетов:

- Сохранение и популяризация традиционной народной культуры

- Сохранение культурно-исторического наследия Ездоченского сельского поселения

- Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения

- Организация содержательного досуга и реализация творческих

- способностей всех возрастных категорий населения

- Формирование культурных потребностей населения.

- Повышение уровня доступности и привлекательности культурных услуг

Ездоченский ЦСДК осуществляет следующие виды деятельности:

- организует деятельность кружков: драматического, художественного слова, вокального, детского хорового, фольклорного, клубов по интересам. Хору Ездоченского сельского Дома культуры присвоено звание народного хора;

- организуют проведение дискотек, концертов, других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан, пользование настольными играми и спортивными тренажерами;

- оказывают услуги звукозаписи и видеозаписи, видеосъемки, организуют кино и видео показы.

- компьютерный набор текста, услуг доступа к сети Интернет, ксерокопирование, ламинирование.

- предоставление помещений в аренду.

Организуют и проводят различные по форме и тематике культурно-массовые мероприятий путем:

* Организации и проведения культурно-досуговых мероприятий
* Организации и проведения информационно-просветительских мероприятий
* Организации деятельности кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного творчества
* Организации работы любительских объединений, групп, клубов по интересам

Целью деятельности структурного подразделения МБУК «ЧРЦНТ и КДД» Центр культурного развития с.Ездочное является: организация досуга и приобщение жителей Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.Деятельность учреждения направлена на создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах, организация их повседневного досуга.

Уже, в течение многих лет, в ДК стабильно функционирует 20 клубных формирований по интересам для разновозрастных групп населения. С начала творческого сезона, художественным советом ДК, проведена большая работа со структурными подразделениями социально-культурного кластера села Ездочное, по популяризации среди детей и подростков деятельности ДК, с целью вовлечения в клубные формирования новых участников. Так, в 2013 году в клубных формированиях занималось 341 человек, что составляет 21% от общего числа жителей.

Активная работа среди детей и подростков на базе поселенческой и школьной библиотек. В библиотеках оформлены тематические стенды, обзоры православной литературы, уголки по правоведению истории области.

Специалисты учреждений культуры Ездоченского сельского поселения находят много удачных решений для формирования нового мышления по возрождению духовных традиций русской семьи. Это праздник в клубе молодой семьи «Всей семьей за чашкой чая», семейные праздники «Мои года – мое богатство», поздравление с юбилеями ветеранов Великой Отечественной войны, вдов в кругу семьи, в день Великой Победы, спортивные праздники. Традиционным стал театрализованный праздник «Свет Рождественской звезды», который помогают организовать и провести служители Свято-Троицкого Холковского монастыря. Стали уже традиционными вечера-портреты многодетных матерей, вечера встречи 3-4 поколений. В рамках областного конкурса «Крепка семья – крепка Россия» в селе представляется опыт лучших семейных династий.

Показателями качества работы клубного формирования являются:

- стабильность личного состава;

- участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства;

- положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма и Почетные грамоты, дипломы и т.д.).

Для полноценного и поступательного развития клубной деятельности необходимо создавать условия для занятий коллективов: своевременно ремонтировать помещения, приобретать костюмы, музыкальные инструменты, расходные материалы для кружковой работы, мебель, оборудование, предусматривать транспортные расходы, фиксировать образцы народного творчества на различных носителях и др.

Реализация подпрограммы 4 позволит улучшить техническое состояние учреждений культуры, укрепить материально-техническую базу, наполнить среду поселения разнообразными культурными событиями, сформировать благоприятный социальный климат. Каждый житель поселения в течение года сможет побывать на нескольких культурно-массовых мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной жизни, обеспечить эффективность и результативность использования бюджетных средств.

**Раздел 2. Цель (цели),задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4.**

Основная цель подпрограммы 4 – стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Ездоченского сельского поселения.

Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:

* обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 4: 2015-2026 годы, этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описаниеосновных мероприятийподпрограммы 4.**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* **обеспечение деятельности учреждений культуры**

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 4 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 составят 22454 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **22454** | **3724** | **8224** | **5214** | **4775** | **817** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 22454 | 3724 | 8224 | 5214 | 4775 | 817 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 4.**

Социальный эффект от реализации подпрограммы 4 выражается всоздании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 4, позволяет обеспечитьсоздание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1 к Программе.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ездоченского сельского поселения».**

**Паспорт подпрограммы 5.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 5** | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ездоченского сельского поселения» (далее – подпрограмма 5) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 5** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 5** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **3.** | **Цель**  **подпрограммы 5** | Создание условий для безопасного проживания жителей Ездоченского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 5** | Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 5** | 2015-2026 годы  Этапы реализации не выделяются |
| **6.** | **Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет всех источников финансирования составит 8927,1 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета составит 8927,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 480 тыс. рублей;  2017 год – 716 тыс. рублей;  2018 год – 774 тыс. рублей;  2019 год – 738 тыс. рублей;  2020 год – 877 тыс. рублей;  2021 год – 870,1тыс. рублей;  2022 год – 974 тыс. рублей;  2023 год – 1100 тыс. рублей;  2024 год – 1199 тыс. рублей;  2025 год – 1199 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечного результата подпрограммы 5** | К 2026 году планируется:  - снижение площади территории подвергшейся пожарам до 1 га. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одной из первоначальных задач является создание условий для безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения, обеспечение надежной защиты личности, общества.

Подпрограмма 5 определяет комплекс мер, направленных на повышение эффективности профилактики пожаров и обеспечение безопасности населения.

Подпрограмма 5 соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития сельского поселения, системе целей и задач по снижению смертности от пожаров, профилактических мероприятий пожароопасных ситуаций, формирует у населения потребность в предупреждении опасных для жизни и здоровья ситуациях.

В рамках осуществления деятельности по снижению площади территории, подвергшейся пожарам, два раза в год проводятся мероприятия по опахиванию лесополос. Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц, нарушающих правила поведения в лесу (разжигание костров). Все дороги в лесополосы на территории поселения перекрыты шлагбаумами. В отношении граждан осуществляющих сжигание растительных остатков и разведение костров составляются протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» № 35 от 04.07.2003 года. Проблемой в снижении площади территории, подвергшейся пожарам, являются в основном погодные условия (засушливый период). В связи с чем, при администрации Ездоченского сельского поселения создана Добровольная Пожарная Дружина (далее ДПД), которая осуществляет круглосуточные дежурства,проводит инструктаж с населением. В 2016 году был приобретен пожарный автомобиль АЦ-40(130) 63Б (ЗИЛ-130), который выезжает на пожары не только своего поселения, но и в соседние. Снижается площадь территории подвергшаяся пожарами.

Анализ показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с пожароопасными ситуациями и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно.

Реализация мероприятий подпрограммы 5 может сопровождаться возникновением ряда негативных факторов:

- недостаточность или отсутствие информации о целях, направлениях и результатах деятельности в сфере профилактики пожароопасных ситуаций и обеспечением безопасности;

- недостаточная пропаганда мер борьбы с пожароопасными ситуациями, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности населения.

**Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5.**

Основная цель подпрограммы 5 – создание условий для безопасного проживания жителей Ездоченского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

-обеспечение общественного порядка по территории Ездоченского сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы 5: 2015-2026 годы, этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

**Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий подпрограммы 5 и краткое их описание.**

Достижение цели и решение задач подпрограммы намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:

* **обеспечение пожарной безопасности.**

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривает содержание пожарной машины

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 составят 8927,1 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2026 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Всего** | **8927,1** | **0** | **480** | **716** | **774** | **738** | **877** | **870,1** | **974** | **1100** | **1199** | **1199** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8927,1 | 0 | 480 | 716 | 774 | 738 | 877 | 870,1 | 974 | **1100** | **1199** | **1199** | **0,0** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 5.**

Достижение к 2026 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 5, позволяет обеспечитьснижение количества пожаров на территории сельского поселения, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах и сокращение материального ущерба.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1. | Площадь территории подвергшейся пожарам | га | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5**

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

**Подпрограмма 6«Обеспечение населения чистой питьевой водой».**

**Паспорт подпрограммы 6.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 6** | **«Обеспечение населения чистой питьевой водой»**  (далее –подпрограмма 6) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 6** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 6** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **3.** | **Цель**  **подпрограммы 6** | Создание условий для организации благоустройства территории Ездоченского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 6** | Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 6** | 2015-2026 годы  Этапы реализации не выделяются |
| **6.** | **Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 6 за счет всех источников финансирования составит 58393 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составит 54000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 54000 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей.  2021 год – 0 тыс. рублей.  2022 год – 0 тыс. рублей.  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей.  2025 год – 0 тыс. рублей.  2026 год – 0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммыза счет средств местного бюджета составит 4393 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 4393 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей.  2021 год – 0 тыс. рублей.  2022 год – 0 тыс. рублей.  2023 год – 0 тыс. рублей.  2024 год – 0 тыс. рублей.  2025 год – 0 тыс. рублей.  2026 год – 0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечного результата**  **подпрограммы 6** | К 2026 году планируется  - обеспечения жителей Ездоченского сельского поселения чистой питьевой водой. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Для обеспечения населения чистой питьевой водой и обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения в с. Ездочное в связи с износом существующих водопроводных сетей осуществляется реконструкция водопроводных сетей с 1 марта по 1 декабря 2019 года согласно проектно-сметной документации, проведенной экспертизы. Реконструкция водопроводных сетей запланирована с заменой водопроводных сетей протяженностью 22763 метра, с строительством трех водопроводных скважин и двух водонапорных башен объемом по 160 м3.

Это позволит получать качественную питьевую воду в полном объеме, включая пиковые нагрузки в поливочный сезон.

Проведение водопровода окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Данная подпрограмма 6 направлена на повышение уровня жизни населения с. Ездочное.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6.**

Основная цель подпрограммы 6 – обеспечение жителей Ездоченского сельского поселения чистой питьевой водой, увеличение количество и качества подаваемой воды.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

- реконструкция сетей водоснабжения с. Ездочноес заменой водопроводных сетей протяженностью 22763 метра, с строительством трех водонапорных скважин и двух водонапорных башен объемом по 160 м3.

Срок реализации подпрограммы 6 с 1 марта 2019 года по 1 декабря 2019 года

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описаниеосновных мероприятийподпрограммы 6.**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 6 намечается за счет реализации основного мероприятия:

- увеличение количества и качества подаваемой воды.

В рамках реализации основного мероприятия планируется- реконструкция сетей водоснабжения с заменой водопроводных сетей, строительство трех водонапорных скважин и двух водонапорных башен.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6 составят 58393 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2026 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **58393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит уточнению по результатам проведения торгов.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 6.**

Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.

Социальный эффект от реализации подпрограммы 6 выражается в повышении качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни.

Достижение к 2026 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 6, позволяет обеспечить жителей Ездоченского сельского поселения чистой питьевой водой, в достаточном количество и качестве подаваемой воды.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6 могут быть скорректированы по результатам проведения торгов.

**Подпрограмма 7 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ездоченского сельского поселения».**

**Паспорт подпрограммы 7.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 7** | **«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ездоченского сельского поселения».**  (далее – подпрограмма 7) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 7** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 7** | Администрация Ездоченского сельского поселения |
| **3.** | **Цель**  **подпрограммы 7** | Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов на территории Ездоченского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 7** | Обустройство мест (площадок) для накопления ТКО и оснащение мест (площадок) емкостями для накопления ТКО. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 7** | 2015-2026 годы  Этапы реализации не выделяются |
| **6.** | **Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 7 за счет всех источников финансирования составит 397 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств местного бюджета составит 397 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 397 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей.  2021 год – 0 тыс. рублей.  2022 год – 0 тыс. рублей.  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей.  2025 год – 0 тыс. рублей.  2026 год – 0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечного результата**  **подпрограммы 7** | К 2026 году планируется  - обеспечить жителей Ездоченского сельского поселения обустроенными местами (площадками) накопления ТКО и емкостями для накопления ТКО. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Программа 7 разработана с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории Ездоченского сельского поселения.

Из-за отсутствия мест (площадок) накопления ТКО на всей территории Ездоченского сельского поселения часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно влияют на здоровье людей и окружающую среду.

Данная подпрограмма 7 направлена на повышение уровня жизни населения Ездоченского сельского поселения.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 7.**

Основная цель подпрограммы 7 – Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов на территории Ездоченского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующей задачи:

- Обустройство 59 мест (площадок) для накопления ТКО и оснащение мест (площадок) 59 емкостями для накопления ТКО.

Срок реализации подпрограммы 7 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 7.**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 7 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* Обустройство мест (площадок) для накопления ТКО в Ездоченском сельском поселении;
* Оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для накопления ТКО.

Реализация данных мероприятий обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 7 по обеспечению доступа населения к услугам по обращению с ТКО.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 7 составят 397 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице:

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 7**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2026 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 7.**

Достижение к 2026 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 7, позволяет обеспечитьснижение количества несанкционированных свалок.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 7 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1. | Количество обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО | Ед. | - | - | - | - | 59 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество емкостей накопления ТКО | Ед. | - | - | - | - | 59 |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Ездоченского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области на I этапе реализации**

Таблица 1

| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Сроки**  **реализации** | | | | | **Вид показателя** | **Наименование показателя,**  **единица**  **измерения** | | | **2013**  **год**  **(базовый)** | | | **2014**  **год**  **(оценка)** | | | | | | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | | **завершение** | | | **2015 год** | | | | | | | | | **2016 год** | | | | | **2017 год** | | | | **2018 год** | | | | | **2019 год** | | | | **2020**  **год** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | | **6** | **7** | | | **8** | | | **9** | | | | | | **10** | | | | | | | | | **11** | | | | | **12** | | | | **13** | | | | | **14** | | | | **15** | | | |
| **1.** | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченскогосельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | Администрация муниципального района «Чернянский район», экономическое управление | **2015 год** | | **2020 год** | | | **прогрессивный**  **прогрессивный**  **прогрессивный**  **прогрессивный**  **прогрессивный** | Доля отдыхающих в местах отдыха, % | | | 17 | | | 33 | | | | | | | 25 | | | | | | | | 28 | | | | | 29 | | | | 30 | | | | | 31 | | | | 32 | | | |
| Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | | | 48.8 | | | 48.8 | | | | | | | 20 | | | | | | | | 40 | | | | | 60 | | | | 80 | | | | | 100 | | | | 120 | | | |
| Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | | | 27.1 | | | 27,4 | | | | | | | 28 | | | | | | | | 29 | | | | | 30 | | | | 31 | | | | | 32 | | | | 33 | | | |
| Площадь территории,подвергшейся пожарам, га | | | 0.8 | | | 0.8 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 5 | | | | | 4 | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 1 | | | |
| Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | | | 17 | | | 21 | | | | | | | 33,1 | | | | | | | | 33,4 | | | | | 33,6 | | | | 34,8 | | | | | 34 | | | | 34,3 | | | |
| **2**. | **Подпрограмма 1 «Благоустройство** Ездоченского **сельского поселения».** | Администрация Ездоченского сельского поселения | **2015 год** | | **2020 год** | | | **прогрессивный** | Доля отдыхающих в местах отдыха, % | | | 17 | | 33 | | | | | | 16 | | | | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | 19 | | | | | 20 | | | | 21 | | | |
| Доля посещений на детской площадке, % | | | 50 | | 80 | | | | | | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | | 95 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| 2.1. | Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное  мероприятие 1.1.1.  «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Ездоченского сельского поселения | **2015 год** | | | **2020 год** | | прогрессивный | Благоустройство парков, скверов  ед. | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | прогрессивный | Благоустройство фонтанов, ед. | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
|  |  | | |  | | прогрессивный | Благоустройство родников,  ед. | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| **3**. | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного** | Администрация Ездоченского | **2015 год** | | | **2020 год** | | **прогрессивный** | Облесение эрозионно-опасных | | | 48.8 | 48.8 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 40 | | | | | | | 60 | | | 80 | | | | | 100 | | | | 120 | | | |
| **плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».** | сельского поселения |  | | |  | |  | участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 3.1. | Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и  малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Ездоченского сельского поселения | 2015 год | | | 2020 год | | прогрессивный | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | | | 48.8 | | | | | | 48.8 | | | | | | | | 20 | | 40 | | | | | | 60 | | | | | | | | 80 | | | 100 | | | 120 | | | | | | |  | |
| **4.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченского сельского поселения»** | Администрация Ездоченского сельского поселения | **2015 год** | | | **2020 год** | | прогрессивный | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс.человек. | | | 27.1 | | | | | | 27,4 | | | | | | | | 28 | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | | | 31 | | | 32 | | | 33 | | | | | |  | | |
| 4.1 | 3 ,1 Обеспечение доступа населения к услугам досуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Ездоченского сельского поселения, структурное подразделение МБУК «ЧРЦНТ и КДД» Центр культурного развития с.Ездочное | 2015 год | | | | 2020 год | прогрессивный | Количество культурно-досуговых  мероприятий, ед | | 312 | | | | | | 325 | | | | | | 335 | | | | | 350 | | | | | | | | 370 | | | | 380 | | | | | | | 390 | | | | 00 | | | | |  |
| **5.** | **Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**  **Ездоченского сельского поселения».** | Администрация Ездоченского сельского поселения | **2015 год** | | | | **2020 год** | прогрессивный | Площадь территории,подвергшейся пожарам, га | | | 0.8 | | | | | 0.8 | | | | | | | | | 6 | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 1 | | |  | | | | |
| 5.1. | 4.1. Снижение количества пожаров. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Основное  мероприятие 4.1.1.  «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Ездоченского сельского поселения | | 2015 год | | | 2020 год | прогрессивный | | Количество проводимых инструктажей, ед. | 353 | | | | | 396 | | | 400 | | | | | | | | 410 | | | | | | 420 | | | | | | | | 430 | | | | 450 | | | | | 470 | | |  | | | |
|  | | |  | прогрессивный | | Количество пожаров,ед. | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| **6.** | **Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Ездоченского сельского поселения».** | **Администрация Ездоченскогосельского поселения** | | **2015 год** | | | **2020 год** | **прогрессивный** | | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 17 | | | | | 21 | | | 33,1 | | | | | | | | 33,4 | | | | | | 33,6 | | | | | | | | 33,8 | | | | 34,3 | | | | | 34 | | |
| 6.1. | 5.1.Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Основное  мероприятие 5.1.1.  «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Ездоченского сельского поселения | | 2015 год | | | 2020 год | прогрессивный | | Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, % | 88 | | | | | 90 | | | | | | | | | | 92 | | | | | | 94 | | | | | | 95 | | | | | 95 | | | 97 | | | 97 | | | | | | |  |
| Количество принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, человек | 246 | | | | | 310 | | | | | | | | | | 416 | | | | | | 510 | | | | | | 600 | | | | | 660 | | | 725 | | | 780 | | | | | | |

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Устойчивое развитиесельских территорий Ездоченского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области наII этапе реализации**

Таблица 2

| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Сроки**  **реализации** | | **Вид показателя** | **Наименование показателя,**  **единица**  **измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **завершение** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1..** | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | Администрация муниципального района «Чернянский район», экономическое управление | **2021**  **год** | **2026**  **год** | **прогрессивный**  **прогрессивный**  **прогрессивный**  **прогрессивный**  **прогрессивный** | Доля отдыхающих в местах отдыха, % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс.человек | 28.8 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.3 |
| Площадь территории,подвергшейся пожарам, га | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| **2**. | **Подпрограмма 1 «Благоустройство Ездоченского сельского поселения».** | Администрация Ездоченского сельского поселения | **2021-год** | **2026 год** | **прогрессивный** | Доля отдыхающих в местах отдыха, % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Доля посещений на детской площадке, % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2.1. |
| 2.1.1. | Основное  мероприятие 1.1.1.  «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Ездоченского сельского поселения | **2015 год** | **2026 год** | прогрессивный | Благоустройство парков, скверов  ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | прогрессивный | Благоустройство фонтанов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | прогрессивный | Благоустройство родников,  ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **3**. | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»».** | Администрация Ездоченского сельского поселения | **2015 год** | **2026 год** | прогрессивный | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3.1. |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Ездоченского сельского поселения | 2021 год | 2026  год | прогрессивный | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **4.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченскогосельского поселения»** | Администрация Ездоченского сельского поселения | **2021 год** | **2026 год** | прогрессивный | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс.человек. | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 4.1 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Ездоченского сельского поселения, структурное подразделение МБУК «ЧРЦНТ и КДД» Центр культурного развития с.Ездочное | 2021 год | 2026  год | прогрессивный | Количество культурно-досуговых  мероприятий, ед | 400 | 410 | 420 | 430 | 435 | 435 |
| **5.** | **Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**  **Ездоченскогосельского поселения».** | Администрация Ездоченского сельского поселения | **2021 год** | **2026год** | прогрессивный | Площадь территории,подвергшейся пожарам, га | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5.1. |
| 5.1.1. | Основное  мероприятие 4.1.1.  «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Ольшанского сельского поселения | 2021 год | 2026год | прогрессивный | Количество проводимых инструктажей, ед. | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 510 |
|  |  | прогрессивный | Количество пожаров, ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **6.** | **Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Ездоченского сельского поселения»** | **Администрация Ездоченского сельского поселения** | **2021 год** | **2026 год** | **прогрессивный** | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 6.1. |
| 6.1.1. | Основное  мероприятие 5.1.1.  «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 2021 год | 2026 год | прогрессивный | Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, % | 92 | 94 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| Количество принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, человек | 416 | 510 | 600 | 660 | 725 | 725 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Ездоченского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного  правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный   исполнитель и   соисполнители | Ожидаемые  сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского Чернянского района Белгородской области» | | | |
| 1. | Постановление Администрации Ездоченского сельского поселения | Внесение изменений в постановление Администрации Ездоченского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского Чернянского района белгородской области» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 2015-2026  ( по мере необходимости) |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитиесельских территорий Ездоченского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»из различных источников финансирования I этап реализации**

Таблица 1

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | | **Источники**  **финансирования** | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | | | | | | **Итого на I этап реализации (2015-2020 годы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020**  **год** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа** | | **«Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего** | **176489,7** | **6457** | **11087,2** | **10008** | **8340,1** | **66205** | **9595,8** | **111693,1** |
| **Местный бюджет** | **116711** | **5956** | **11087,2** | **10008** | **8340,1** | **12205** | **9484,7** | **57081** |
| **Областной бюджет** | **59778,7** | **501** | **0** | **0** | **0** | **54000** | **111,1** | **54612,1** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные**  **источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Ездоченскогосельского поселения»** | | **Всего** | **84552,4** | **2172** | **2312** | **4011** | **3022,1** | **5784** | **8623,2** | **25924,3** |
| **Местный бюджет** | **79274,7** | **2172** | **2312** | **4011** | **3022,1** | **5784** | **8512,1** | **25813,2** |
| **Областной бюджет** | **5277,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111,1** | **111,1** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | | **Всего** | 84552,4 | 2172 | 2312 | 4011 | 3022,1 | 5784 | 8623,2 | 25924,3 |
| Местный бюджет | 79274,7 | 2172 | 2312 | 4011 | 3022,1 | 5784 | 8512,1 | 25813,2 |
| Областной бюджет | 5277,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,1 | 111,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | | **Всего** | **501** | **501** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **501** |
| **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** | **501** | **501** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **501** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | | **Всего** | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Ездоченского сельского поселения»** | | **Всего** | **1265,6** | **60** | **71,2** | **67** | **69** | **76** | **95,6** | **438,8** |
|  |  | | **Местный бюджет** | **1265,6** | **60** | **71,2** | **67** | **69** | **76** | **95,6** | **438,8** |
|  |  | | **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | | **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | | **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | | Иные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | | Всего | 1265,6 | 60 | 71,2 | 67 | 69 | 76 | 95,6 | 438,8 |
|  |  | | Местный бюджет | 1265,6 | 60 | 71,2 | 67 | 69 | 76 | 95,6 | 438,8 |
|  |  | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма4** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченского сельского поселения»** | | **Всего** | **22454** | **3724** | **8224** | **5214** | **4775** | **817** | **0** | **22454** |
| **Местный бюджет** | **22454** | **3724** | **8224** | **5214** | **4775** | **817** | **0** | **22454** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | | **Всего** | **22454** | **3724** | **8224** | **5214** | **4775** | **817** | **0** | **22454** |
| Местный бюджет | **22454** | **3724** | **8224** | **5214** | **4775** | **817** | **0** | **22454** |
| Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**  **Ездоченскогосельского поселения»** | | **Всего** | **8927,1** | **0** | **480** | **716** | **774** | **738** | **877** | **3585** |
| **Местный бюджет** | **8927,1** | **0** | **480** | **716** | **774** | **738** | **877** | **3585** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | «Обеспечение пожарной безопасности» | | **Всего** | 8927,1 | 0 | 480 | 716 | 774 | 738 | 877 | 3585 |
| Местный бюджет | 8927,1 | 0 | 480 | 716 | 774 | 738 | 877 | 3585 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **«Обеспечение населения чистой питьевой водой»** | | **Всего** | **58393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **58393** | **0** | **58393** |
| **Местный бюджет** | **4393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4393** | **0** | **4393** |
| **Областной бюджет** | **54000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54000** | **0** | **54000** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | | **Всего** | 58393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58393 | 0 | 58393 |
| Местный бюджет | 4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393 | 0 | 4393 |
| Областной бюджет | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 54000 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7** | **«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ездоченского сельского поселения»** | | **Всего** | **397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **397** | **0** | **397** |
|  |  | | **Местный бюджет** | **397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **397** | **0** | **397** |
|  |  | | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Внебюджетные**  **средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Иные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 7.1.1. | «Обеспечение мероприятий по  обращению с твердыми коммунальными отходами» | | **Всего** | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 |
|  |  | | **Местный бюджет** | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 |
|  |  | | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Внебюджетные**  **средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Иные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитиесельских территорий Ездоченскогосельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»из различных источников финансирования** **II этап реализации**

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | | **Источники**  **финансирования** | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | | | | |  | **Итого на II этап реализации (2021-2026 годы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  | **11** |
| **Муниципальная программа** | | **«Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего** | **176489,7** | **9269,6** | **34263,1** | **12115,1** | **4805,3** | **4181,5** | **162,0** | **64796,6** |
| **Местный бюджет** | **116711,0** | **9269,6** | **29096,5** | **12115,1** | **4805,3** | **4181,5** | **162,0** | **59630,0** |
| **Областной бюджет** | **59778,7** | **0** | **5166,6** | **0** | **0** | **0** |  | **5166,6** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Внебюджетные**  **источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Ездоченского сельского поселения»** | | **Всего** | **84552,4** | **8294,7** | **33164,1** | **10886,5** | **3456,3** | **2826,5** | **0** | **58628,1** |
| **Местный бюджет** | **79274,7** | **8294,7** | **27997,5** | **10886,5** | **3456,3** | **2826,5** | **0** | **53461,5** |
| **Областной бюджет** | **5277,7** | **0** | **5166,6** | **0** | **0** | **0** |  | **5166,6** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | | **Всего** | 84552,4 | 8294,7 | 33164,1 | 10886,5 | 3456,3 | 2826,5 | 0 | 58628,1 |
| Местный бюджет | 79274,7 | 8294,7 | 27997,5 | 10886,5 | 3456,3 | 2826,5 | 0 | 53461,5 |
| Областной бюджет | 5277,7 | 0 | 5166,6 | 0 | 0 | 0 |  | 5166,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | | **Всего** | **501** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Областной бюджет** | **501** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | | **Всего** | **501** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Ездоченского сельского поселения»** | | **Всего** | **1265,6** | **104,8** | **125** | **128,6** | **150** | **156** | **162** | **826,4** |
|  |  | | Местный бюджет | **1265,6** | **104,8** | **125** | **128,6** | **150** | **156** | **162** | **826,4** |
|  |  | | **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  | | **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  | | **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  | | **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | | **Всего** | 1265,6 | 104,8 | 125 | 128,6 | 150 | 156 | 162 | 826,4 |
|  |  | | Местный бюджет | 1265,6 | 104,8 | 125 | 128,6 | 150 | 156 | 162 | 826,4 |
|  |  | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | | Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченского сельского поселения»** | | **Всего** | **22454** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |  | **0** |
| **Местный бюджет** | **22454** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Областной бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | | **Всего** | 22454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **0** |
| Местный бюджет | 22454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**  **Ездоченского сельского поселения»** | | **Всего** | **8927,1** | **870,1** | **974** | **1100** | **1199** | **1199** | **0** | **5342,1** |
| **Местный бюджет** | **8927,1** | **870,1** | **974** | **1100** | **1199** | **1199** | **0** | **5342,1** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | «Обеспечение пожарной безопасности» | | **Всего** | 8927,1 | 870,1 | 974 | 1100 | 1199 | 1199 | 0 | 5342,1 |
| Местный бюджет | 8927,1 | 870,1 | 974 | 1100 | 1199 | 1199 | 0 | 5342,1 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **«Обеспечение населения чистой питьевой водойЕздоченского сельского поселения»** | | **Всего** | **58393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Местный бюджет** | **4393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Областной бюджет** | **54000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | | **Всего** | 58393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма 7** | **«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ездоченского сельского поселения»** | | **Всего** | **397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  | | **Местный бюджет** | **397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  | | **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  | | **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  | | **Внебюджетные**  **средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  | | **Иные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Основное  мероприятие 7.1.1. | **«Обеспечение мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ездоченского сельского поселения»** | | **Всего** | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | | Местный бюджет | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | | Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» |

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации**

Таблица 1

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнители и участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Расходов (тыс. рублей), годы** | | | | | | | **Итого на I этап реализации (2015-2020 годы), тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз, Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2015 год** | | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020**  **год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего, в том**  **числе:** | 905 | **х** | **х** | **х** | **176489,7** | **6457** | | **11087,2** | **10008** | **8340,1** | **66205** | **9595,8** | **111693,1** |
| Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | х | х | х | **176489,7** | **6457** | | **11087,2** | **10008** | **8340,1** | **66205** | **9595,8** | **111693,1** |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Ездоченского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | 905 | **х** | **х** | **х** | **84552,4** | **2172** | | **2312** | **4011** | **3022,1** | **5784** | **8623,2** | **25924,3** |
| Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0503 | 0112001 | 200 |  | 2172 | | 2312 | 4011 | 3022,1 | 5784 | 8506,10 | 25807,2 |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0503 | 0110120010 | 244 |  | 2172 | | 2312 | 4011 | 3022,1 | 5784 | 8506,10 | 25807,2 |
|  |  |  | 905 | 0412 | 0110120460 | 244 |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  | 905 | 0412 | 0110170460 | 244 |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,1 | 111,1 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | **х** | **х** | **х** | **501,0** | **501,0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **501,0** |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0405 | 0127371 | 810 |  | 501 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **501** |
| **Подпрограмма 3** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Ездоченского сельского поселения»** | **Всего** | 905 | **х** | **х** | **х** | **1265,6** | | **60** | **71,2** | **67** | **69** | **76** | **95,6** | **438,8** |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0707 | 0140120650 | 111,  119 |  | | 60 | 71,2 | 67 | 69 | 76 | 95,6 | 438,8 |
| **Подпрограмма4** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченского сельского поселения»** | **Администрация Ездоченского сельского поселения** | **905** | **х** | **х** | **х** | **22454** | | **3724** | **8224** | **5214** | **4775** | **817** | **0** | **22454** |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0801 | 0130100590 | 000 | 22454 | | 3724 | 8224 | 5214 | 4775 | 817 | 0 | 22454 |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**  **Ездоченского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | 905 | **х** | **х** | **х** | **8927,1** | | **0** | **480** | **716** | **774** | **738** | **877** | **3585** |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0310 | 0150120340 | 244 |  | | 480 | 716 | 774 | 738 | 877 | 3585 | 480 |
| **Подпрограмма 6** | **«Обеспечение населения чистой питьевой водой»** | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | **х** | **х** | **х** | **58393** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **58393** | **0** | **58393** |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение мероприятий пообеспечению населения чистой питьевой водой» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0502 | 0110121090 | 414 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393 | 0 | 4393 |
| 905 | 0707 | 0110171090 | 414 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 54000 |
| **Подпрограмма 7** | **«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ездоченского сельского поселения»** | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | **х** | **х** | **х** | **397** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **397** | **0** | **397** |
| Основное  мероприятие 7.1.1. | «Обеспечение мероприятий по  обращению с твердыми коммунальными отходами» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0605 | 0110121430 | 244 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 |

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации**

Таблица 2

| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы, основные мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнители и участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Расходов (тыс. рублей), годы** | | | | |  | **Итого на II этап реализации (2021-2026 годы), тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз, Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | **Всего, в том**  **числе:** | 905 | **х** | **х** | **х** | **176489,7** | **9269,6** | **34263,1** | **12115,1** | **4805,3** | **4181,5** | **162** | **64796,6** |
| Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | х | х | х | **176489,7** | **9269,6** | **34263,1** | **12115,1** | **4805,3** | **4181,5** | **162** | **64796,6** |
| **Подпрограмма 1** | **«Благоустройство Ездоченского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | 905 | **х** | **х** | **х** | **84552,4** | **8294,7** | **33164,1** | **10886,5** | **3456,3** | **2826,5** | **0** | **58628,1** |
| Администрация Ездоченского с/п | 905 | 0503 | 01 |  |  | **8294,7** | **33056,1** | **10634,5** | **3456,3** | **2826,5** | **0** | **58268,1** |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Ездоченскогосельского поселения | 905 | 0503 | 011 120010 | 244 |  | 8294,7 | 9806,8 | 10634,5 | 3426,3 | 2796,5 | 0 | 34958,8 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 011 120010 | 360 |  |  | 82 |  | 30 | 30 |  | 142 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 011 120012 | 244 |  |  | 17625 |  |  |  |  | 17625 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 011 1S0149 | 244 |  |  | 2727 |  |  |  |  | 2727 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 011 1S014А | 244 |  |  | 913,2 |  |  |  |  | 913,2 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 011 1S014Е | 244 |  |  | 1409 |  |  |  |  | 1409 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 011 121420 | 244 |  |  | 123,3 |  |  |  |  | 123,3 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 011 171420 | 244 |  |  | 369,8 |  |  |  |  | 369,8 |
|  |  |  | 905 | 0412 | 0110120460 | 244 |  | 0 | 108 | 252 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | Администрация Ездоченскогосельского поселения | 905 | **х** | **х** | **х** | **501** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» | Администрация Ездоченскогосельского поселения | 0405 | 0127371 | 810 | 242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Ездоченского сельского поселения»** | Администрация Ездоченскогосельского поселения | 905 | **х** | **х** | **х** | **1265,2** | **104,8** | **125** | **128,6** | **150** | **156** | **162** | **826,4** |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» | Администрация Ездоченскогосельского поселения | 905 | 0707 | 0140120650 | 100 | 1265,2 | 104,8 | 125 | 128,6 | 150 | 156 | 162 | 826,4 |
| **Подпрограмма4** | **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченскогосельского поселения»** | **Всего, в том числе:** | 905 | **х** | **х** | **х** | **22454,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0801 | 0130100590 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**  **Ездоченского сельского поселения»** | **Всего, в том**  **числе:** | 905 | **х** | **х** | **х** | **8927,1** | **870,1** | **974** | **1100** | **1199** | **1199** | **0** | **5342,1** |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | 0310 | 0150120340 | 244 | **8927,1** | **870,1** | **974** | **1100** | **1199** | **1199** | **0** | **5342,1** |
| **Подпрограмма 6** | **«Обеспечение населения чистой питьевой водойЕздоченского сельского поселения»** | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | **х** | **х** | **х** | **58393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | Администрация Ольшанского сельского поселения | 905 | 0502 | 1110000000 | 414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7** | **««Обеспечение мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ездоченского сельского поселения»»** | Администрация Ездоченского сельского поселения | 905 | **х** | **х** | **х** | **397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное  мероприятие 7.1.1. | «Обеспечение мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами» | Администрация Ольшанскогосельского поселения | 905 | 0605 | 0110121430 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» |

**Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района**

**на 2019год и на плановый период 2020-2021 годов для финансирования муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   разделов,  подразделов,   мероприятий муниципальной   программы | Плановый  объем  ассиг–  нований на  текущий  финан–  совый  год,   тыс.   руб.2019 год | Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | |
| очередной финансовый год 2020 | | | первый год планового   периода 2021 | | | второй год планового   периода 2022 | | |
| Все–  го | в том числе | | Все–  го | в том числе | | Все–  го | в том числе | |
| в соответ– ствии с  утверж–   денной  программой | дополнительно  необходимый   объем/объем   средств по   проекту   программы | в соответ– ствии с  утверж–   денной  программой | допол–  нительно необходимый объем/объем средств по   проекту   программы | в соответ– ствии с  утверж–   денной  программой | дополни–  тельно необходимый объем/объем средств по   проекту   программы |
| **1.** | **По программе в целом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе  по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Благоустройство территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.1.1.«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.1.1.« Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 4.1.1.«Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 6.1.1. ««Обеспечение мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | «Обеспечение мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 6  к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» |

**Сведения о методике расчета показателей конечного результата**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»** | - | - | - | - |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | % |  |  |  |
| 2. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га |  |  |  |
| 3. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. |  |  |  |
| 4. | Площадь территории подвергшейся пожарам | га |  |  |  |
| 5. | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Благоустройство Ездоченского сельского поселения»** |  |  |  |  |
| 6. | Доля отдыхающих в местах отдыха | **%** |  |  |  |
| 7. | Доля посещаемости на детской площадке | **%** |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»** | - | - | - | - |
| 8. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Ездоченского сельского поселения»** |  |  |  |  |
| 9 | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Ездоченского сельского поселения»** | - | - | - | - |
| 10 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ездоченского сельского поселения»** | - | - | - | - |
| 11 | Площадь территории, подвергшейся пожарам | га |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 6 «Обеспечение населения чистой питьевой водой Ездоченского сельского поселения»** | - | - | - | - |
|  |  | % |  |  |  |